Утверждаю:

Директор ГКУСО

«Курский СРЦН «Надежда»

\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А. Верещагина

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке ГКУСО «Курский СРЦН «Надежда» к реализации Федерального Закона «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации» от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **мероприятий** | **срок исполнения** | **ответственный** |
| 1 | 1.1.Создать рабочую группу по изучению Федерального Закона  1.2. Размножить экземпляры Федерального Закона для каждого отделения | до 26.09.2014г. | Долгоерова А.П. |
| 2. | Организовать изучение членами рабочей группы:  2.1. Глоссария Федерального Закона (терминов, понятий)  2.2. Всего текста (глав и статей) | до 26.09.2014г.  до 30.09.2014г. | Верещагина Е.А.  Долгоерова А.П.  Пузаренко С.А. |
| 3. | Провести совещание для обсуждения возникших в ходе изучения закона вопросов | 30.09.2014г. | Верещагина Е.А. |
| 4. | Организовать изучение закона с сотрудниками учреждения (по группам) | до 10.10.2014г. | Долгоерова А.П.  Шатохина Е.Ю.  Коскова С.А. |
| 5. | Подготовить буклеты-памятки по основным понятиям закона для:  - сотрудников  - клиентов | до 10.10.2014г.  до17.10.2014г. | Долгоерова А.П.  Шатохина Е.Ю.  Коскова С.А. |
| 6. | Изучить документацию, размещенную на сайте Минсоцзащиты края, связанную с реализацией Федерального закона в СК | до 15.10.2014г., 2015 г. | Верещагина Е.А.  Долгоерова А.П.  Пузаренко С.А.  Шатохина Е.Ю.  Коскова С.А. |
| 7. | Исполнять направляемые Минсоцзащиты края документы, связанные с реализацией ФЗ | постоянно  2014г.-2015г. | Верещагина Е.А.  Долгоерова А.П.  Пузаренко С.А. |
| 8. | Готовить вопросы, возникшие в ходе изучения закона для выяснения в Минсоцзащите | при возникновении вопросов | Верещагина Е.А. |
| 9. | Провести анализ исполнения мероприятий плана по подготовке реализации ФЗ | 31.10.2014г. | Рабочая группа |